МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ HЕПЕЦИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Утверждаю

Директор МОУ Непецинская СОШ

_______ В.И.Кадацкий

«_____» _________2013г.

ПЛАН РАБОТЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО внедрению ФГОС основного общего образования

2013-2014 учебный год

Коломенский муниципальный район

2013

Настоящий  проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на основной ступени школы.

- Нормативно-правовое обеспечение

Задача 1.1. Утверждение плана  введения ФГОС ОШ

Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы:

- определение состава рабочей группы:

- назначение руководителя

- определение порядка и плана работы группы.

Задача 1.2. Создание Совета по введению ФГОС

Задача 1.3. Принятие решения Совета школы о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО

Задача 1.4. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.

Задача 1.5. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в образовательном учреждении

Задача 1.6. Внесение необходимых изменений в Устав школы

(в соответствии с целями и требованиями ФГОС):

- в цели, задачи и принципы деятельности учреждения;

- в основные характеристики организации образовательного процесса;

- в права и обязанности участников образовательного процесса;

- в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения и т.д.

Задача 1.7. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ Непецинской СОШ.

Задача 1.8. Заключение договоров  о сотрудничестве с учреждениями  дополнительного   образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности  школьников.

- Финансово-экономическое сопровождение

Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ

Задача 2.2. Заключение  дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

- Кадровая политика

Задача 3.1.  Комплектование учреждения педагогическими, руководящими работниками, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям:

- ротация кадров;

- прохождение  педагогическими и руководящими работниками аттестации.

Задача 3.2.  Разработка и реализация план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников.

Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля  реализации основной образовательной программы

- Информационное обеспечение

Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения

Задача 4.2. Использование информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)

- Материально-техническое сопровождение

Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.

Задача 5.2. Улучшение материально-технической базы кабинетов основной школы.

Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем.

Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий.

Приложение 2 к приказу №48 от 30.04.13г.

План-график

введения ФГОС нового поколения

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 5 КЛАССЕ МОУ Непецинской СОШ в 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ

| Мероприятия |  |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей проектной группы |  | Май 2013г. | Кадацкий В.И. | Создание и определение функционала рабочей группы |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. |  | Май 2013г. | Орлова Е.А. | План-график введения ФГОС |  |
|  | Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» |  | Август 2013г. | Кадацкий В.И. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |  |
|  | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС |  | Сентябрь 2013г. | Кадацкий В.И. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |  |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | Сентябрь-октябрь 2013г. | Кадацкий В.И. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |  |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем |  | в течение года | Орлова Е.А. Волкова Е.Ю. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |  |
|  | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса |  | В течение года | Орлова Е.А. Снопова Е.Л. Беневоленская И.Е. | Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой. В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении. В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ. |  |
|  | Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС |  | Август-сентябрь2013г. | Орлова Е.А. | Контроль соответствия запланированному результату |  |
|  | 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. |  | Май-сентябрь2013г. | Орлова Е.А. | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО |  |
|  | Разработка (адаптация) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования образовательными учреждениями. |  | Май 2013г. | Кадацкий В.И. | Установление договорных отношений с участниками ОП |  |
|  | Решение управляющего совета школы о введении ФГОС ООО. |  | Август 2013 | Кадацкий В.И. | Принятие решения о введении ФГОС ООО в 5 классе МОУ Непецинской СОШ с 01 сентября 2013г. |  |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты: - регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; - регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения - устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положения о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.); - регламентирующие организацию образовательного процесса («Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.», дополнительном образовании, об образовании в семье и др.). Приказы, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО - О разработке образовательной программы на 2013-2014 уч. год - Об утверждении образовательной программы на 2013-2014уч. год - Об утверждении учебного плана - Об утверждении программы внеурочной деятельности - Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО - О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования |  | в течение года | Кадацкий В.И. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Разработаны (внесены изменения) локальные акты Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  | В течение года | Кадацкий В.И. |  |  |
|  | Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС ООО |  | Май-август 2013г. | Орлова Е.А. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |  |
|  | Разработка образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся |  | Май-август 2013г. | Орлова Е.А. | Создание моделей образовательного процесса в основной школе |  |
|  | Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом новых требований к результатам образования (метапредметные умения) |  | Сентябрь-ноябрь 2013г. | Кадацкий В.И. | Разработана основная образовательная программа |  |
|  | Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся |  | Сентябрь-октябрь 2013г. | Беневоленская И.Е. | Разработана программа дополнительного образования |  |
|  | 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария) | Май 2013г. |  | Орлова Е.А. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |  |
|  | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. | В течение года |  | Орлова Е.А. | Составление плана повышения квалификации педагогических работников |  |
|  | Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования » на курсах ПК | 2013-2014 г. |  | Орлова Е.А. | Повышение квалификации педагогических работников |  |
|  | Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования » на КПК | 2013-2014 г. |  | Орлова Е.А. | Повышение квалификации административно-управленческого персонала |  |
|  | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года |  | Орлова Е.А. | Повышение квалификации педагогических работников |  |
|  | Распространение инновационного опыта | Март-апрель 2014 |  | Снопова Е.Л. | Практико- ориентированный семинар для учителей |  |
|  | 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |
|  | Изучение нормативных документов ФГОС ООО | Май-сентябрь 2013г. |  | Орлова Е.А. Снопова Е.Л. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |  |
|  | Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | Сентябрь-октябрь 2013 г. |  | Кадацкий В.И. | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |  |
|  | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Август-сентябрь 2013г. |  | Орлова Е.А. Снопова Е.Л. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |  |
|  | Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Август-сентябрь 2013г. |  | Беневоленская И.Е. Орлова Е.А. | Рабочие программы дополнительного образоания |  |
|  | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП школы | апрель –июнь 2013г. |  | Орлова Е.А. | Разработка образовательного плана школы |  |
|  | Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и ООО, их преемственности | В течение года |  | Орлова Е.А. | Повышение профессиональной компетентности |  |
|  | Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД» | В течение года |  |  | Программа семинара |  |
|  | Закрепление задач для участников пилотного проекта |  |  | Орлова Е.А. | Рабочие планы |  |
|  | Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | Январь-февраль 2014 |  | Орлова Е.А. Снопова Е.Л. | Формирование банка опыта педагогов |  |
|  | Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | В течение года |  | Мухаева В.А. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |  |
|  | Обобщение инновационного опыта | Март-апрель 2013 |  | Снопова Е.Л. | Мастер-классы; методические материалы, статьи |  |
|  | 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |
|  | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального и основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения |  | В течение года | Орлова Е.А. | Принятие мер для возможной коррекции организации ОП |  |
|  | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет |  | в течение года | Снопова Е.Л. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |  |
|  | Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам |  | В течение года | Снопова Е.А. |  |  |
|  | Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний |  | в течение года | Орлова Е.А. Снопова Е.А. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |
|  | Оперативное обеспечение публичности результатов деятельности через электронный мониторинг ДО по внедрению ФГОС |  | ежемесячно | Снопова Е.А. | Достижение планируемых показателей качества |  |
|  | Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) |  |  | Орлова Е.А. Снопова Е.А. | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |  |
|  | 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования |  |  | Кадацкий В.И. | Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС В норматив бюджетного финансирования учреждения включена оплата внеурочной деятельности |  |
|  | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений |  | . | Кадацкий В.И. | Формирование заказа на материальное и техническое оборудование - Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть: - с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров; - имеется медиатека; - имеются средства сканирования; - обеспечен выход в Интернет; - обеспечены копирование и бумажных материалов; - укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. - Наличие оборудованных помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские) |  |
|  | Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |  |  |  | Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО |  |
|  | 7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС |  | В течение года | Орлова Е.А. | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: - Психолог - Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария |  |

Система контроля

хода работ по введению ФГОС нового поколения на основной ступени общеобразовательного учреждения

| Организация внутришкольного контроля |  |  |
| --- | --- | --- |
| В течение учебного года | Проверка ведения рабочей документации | Заместитель директора по УВР Орлова Е.А. |
| Сентябрь | Проверка тематического планирования |  |
| Октябрь–ноябрь | Контроль реализации требований ФГОС при организации образовательного процесса в 5 классах |  |
| Октябрь | Контроль организации адаптационного периода в 5 классах | Заместитель директора по УВР Орлова Е.А., педагог-психолог Мухаева В.А. |
| Ноябрь | Контроль работы классных руководителей и воспитателей по профилактике правонарушений обучающихся | Заместитель директора по ВР Беневоленская И.Е. Заместитель директора по УВР Орлова Е.А. |
| Январь | Контроль работы педагогов по формированию УУД обучающихся на уроках |  |
| Февраль | Классно-обобщающий контроль в 5 классах | Заместитель директора по УВР Орлова Е.А., по ИКТ Снопова Е.Л. педагог-психолог Мухаева В.А. |
| Апрель–май | Классно-обобщающий контроль в 5 классах |  |
| Апрель | Диагностика готовности педагогов 5 классов к переходу на ФГОС ООО |  |
| Май | Организация рефлексии педагогической деятельности учителей 5 классов |  |

Приложение 3 к приказу

№48 от 30.04.13г.