Система контроля

хода работ по введению ФГОС нового поколения на основной ступени общеобразовательного учреждения

| Организация внутришкольного контроля |
| --- |
| В течение учебного года | Проверка ведения рабочей документации | Заместитель директора по УВР Орлова Е.А. |
| Сентябрь | Проверка тематического планирования |  |
| Октябрь–ноябрь | Контроль реализации требований ФГОС при организации образовательного процесса в 5 классах |  |
| Октябрь | Контроль организации адаптационного периода в 5 классах | Заместитель директора по УВР Орлова Е.А., педагог-психолог Мухаева В.А. |
| Ноябрь | Контроль работы классных руководителей и воспитателей по профилактике правонарушений обучающихся | Заместитель директора по ВР Беневоленская И.Е. Заместитель директора по УВР Орлова Е.А. |
| Январь | Контроль работы педагогов по формированию УУД обучающихся на уроках |  |
| Февраль | Классно-обобщающий контроль в 5 классах | Заместитель директора по УВР Орлова Е.А., по ИКТ Снопова Е.Л. педагог-психолог Мухаева В.А. |
| Апрель–май | Классно-обобщающий контроль в 5 классах |  |
| Апрель | Диагностика готовности педагогов 5 классов к переходу на ФГОС ООО |  |
| Май | Организация рефлексии педагогической деятельности учителей 5 классов |  |

Приложение 3 к приказу

№48 от 30.04.13г.

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение нормативных документов ФГОС ООО | Май-сентябрь 2013г. | Орлова Е.А. Снопова Е.Л. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария) | Май 2013г. | Орлова Е.А. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. | В течение года | Орлова Е.А. | Составление плана повышения квалификации педагогических работников |
| Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования » на курсах ПК | 2013-2014 г. | Орлова Е.А. | Повышение квалификации педагогических работников |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования » на КПК | 2013-2014 г. | Орлова Е.А. | Повышение квалификации административно-управленческого персонала |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Орлова Е.А. | Повышение квалификации педагогических работников |
| Распространение инновационного опыта | Март-апрель 2014 | Снопова Е.Л. | Практико- ориентированный семинар для учителей |
| Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Кадацкий В.И. | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Август-сентябрь 2013г. | Орлова Е.А. Снопова Е.Л. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Август-сентябрь 2013г. | Беневоленская И.Е. Орлова Е.А. | Рабочие программы дополнительного образоания |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП школы | апрель –июнь 2013г. | Орлова Е.А. | Разработка образовательного плана школы |
| Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и ООО, их преемственности | В течение года | Орлова Е.А. | Повышение профессиональной компетентности |
| Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД» | В течение года |  | Программа семинара |
| Закрепление задач для участников пилотного проекта |  | Орлова Е.А. | Рабочие планы |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | Январь-февраль 2014 | Орлова Е.А. Снопова Е.Л. | Формирование банка опыта педагогов |
| Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Мухаева В.А. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| Обобщение инновационного опыта | Март-апрель 2013 | Снопова Е.Л. | Мастер-классы; методические материалы, статьи |
| 2. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального и основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | В течение года | Орлова Е.А. | Принятие мер для возможной коррекции организации ОП |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Снопова Е.Л. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам | В течение года | Снопова Е.А. |  |
| Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | в течение года | Орлова Е.А. Снопова Е.А. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Оперативное обеспечение публичности результатов деятельности через электронный мониторинг ДО по внедрению ФГОС | ежемесячно | Снопова Е.А. | Достижение планируемых показателей качества |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) |  | Орлова Е.А. Снопова Е.А. | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| 3. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС | В течение года | Орлова Е.А. | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: Психолог Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария |